## 01請負代金内訳
（秩父市建設工事請負契約約款第3条関係）
（土木・建築）
請 負 代 金 内 訳 書
年 月 日
住 所
(受注者)
氏 名
工 事 名
契約年月日 年 月 日
工 期 年 月 日 | から | 年 月 日 |  |  | まで
工 事 種 別 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位
（注）共通仮設費については、内訳として運搬費、準備費、仮設費、事業損失防止施設費、
安全費、役務費、技術管理費、営繕費があり、本工事で該当する項目全てについて記入
するものとする。
法定福利費については、現場従業員及び現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及
び雇用保険に係る法定福利費を工事請負費に対して内訳明示するものとする。

## 02工程表
（秩父市建設工事請負契約約款第3条関係） | [26 empty] | 年 月 日
（土木）
工 事 名 | [9 empty] | 工 事 工 程 表
受注者名
工事場所 | [23 empty] | 現場代理人
工 期 | [10 empty] | 凡例 |  | 計画工程………赤色（上段） | [9 empty] | 工程管理曲線……… | [7 empty] | 黄色
[13 empty] | 実施工程………青色（下段） | [9 empty] | 工 程 曲 線……… | [7 empty] | 計画赤色
請負代金額 | [30 empty] | 実施青色
No. | 工 種 |  | 設計数量 | 実日数 | 工 事 費 構成比％ |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 | 進捗率 ％ |  | 備 考
[6 empty] | 10 | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 |  | 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| 備 考 | １．工程管理曲線は、一般にバナナ曲線と言われており、上限管理限界と下限管理限界を示すものである。
２．月数、工種数については工事内容に合わせ様式を変更してよい。
３．工程曲線は、一般にS字カーブと言われている。
４．工事工程表をネットワーク図により作成してもよい。
５．中間検査及び完成検査予定日を記載すること。

## 03代理人
（秩父市建設工事請負契約約款第10条関係）
（土木・建築）
現場代理人等通知書
年 月 日
秩父市長 様
住所
受注者
氏名
下記工事の現場代理人等を定めましたので秩父市建設工事請負契約約款第10条第1項の規定により経歴書を添えて通知します。
記
工 事 名
工事場所
| 工 期 | 年 月 日 |  |  | ～ | 年 月 日
請負代金額
| 技術者分類 | 技術者氏名 |  |  | 技術者従事期間（西暦）※２ |  |  | 備考
| 現場代理人 | フリガナ |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 主任技術者 | フリガナ |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
監理技術者
(特例監理技術者を含む)
[ 専任・非専任 ]
※１
建設業許可を受けている建設業者が施工する工事には、必ず「主任技術者」を選任すること。なお、請負代金額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上となる場合、配置技術者は工事ごとの「専任の」者を、下請代金の額の総額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となる場合、主任技術者に代え「監理技術者」を選任すること。 ※１）主任技術者又は監理技術者に○を付けること。専任又は非専任に○を付けること。 ※２）技術者従事期間が工期と異なる場合は記入すること。 注）「監理技術者補佐を配置」、「専門技術者を配置」又は「技術者を複数配置」する場合は記入欄に追加すること。 建設業法第２６条の２に該当する「専門技術者」を要する工事の場合は、備考欄に技術者を置いて施工する建設業 法上の区分を記入すること。 特例監理技術者を配置する場合は、兼務する工事の名称、工事場所、工事期間を裏面に記入すること。 技術者を複数配置する場合は、備考欄に個々の技術者の職務分担を記載し発注者に説明すること。

## 04経歴書
（秩父市建設工事請負契約約款第10条関係）
（土木・建築）
経 歴 書
氏 名 |  |  |  |  | 生年月日 （西暦） |  | 年 月 日
所属業者 （※１） |  |  |  |  | 入社年月日 （西暦） |  | 年 月 日
資 格 （※２） |  |  |  |  | 監理技術者 資格証番号 (所有者は記入)
最終学歴 （※３）
実務経験 （※４） |  | 実務経験の内容（工事名） |  |  |  | 請負代金額 （千 円） |  | 実務経験年数 （西 暦） | 職名
年 月～ 年 月
年 月～ 年 月
年 月～ 年 月
年 月～ 年 月
年 月～ 年 月
年 月～ 年 月
年 月～ 年 月
|  | 合計 | [5 empty] | 年 月
工事に関し、上記の実績を有することに相違ないことを証明します。 年 月 日 証明者 印
現在従事 している 工事 （※５） |  | 工 事 名 |  |  |  | 請負代金額 （千 円） |  | 発注者 | 職名
上記のとおり相違ありません。
年 月 日
氏名
【記入要領、添付書類】
（※1）主任技術者及び監理技術者（特例監理技術者、監理技術者補佐を含む）においては、請負建設業者との恒常的（３ヶ月 以上）雇用関係が必要となる。雇用関係確認可能書類を添付すること。
（※2）技術者（主任技術者・専門技術者）の要件が建設業法第７条第２号ハ〔資格等〕に該当する場合は、要件を満たす資格を 記載し、資格を証明する写しを添付すること。 技術者（監理技術者及び特例監理技術者）の要件が建設業法第１５条第２号イ、ロ及びハに該当する場合は、資格欄に 監理技術者と記載し、要件を満たす監理技術者証の業種及び資格者証交付番号を記載し、監理技術者資格証（表裏両面） 及び監理技術者講習修了証の写しを、それぞれ添付すること。 技術者（監理技術者補佐）の要件が建設業法第２６条第３項に該当する場合は、資格欄に監理技術者補佐と記載し、 建設業法施行令第２８条による要件を満たす資格を証明する資料を添付すること。
（※3）技術者（主任技術者・専門技術者）の要件が建設業法第７条第２号イ、ロ〔学歴、実務経験〕に該当する場合は、要件 を満たす学歴、実務経験を記載すること。建設業法第７条第２号ハ〔資格等〕に該当する場合は記載不要。建設業法での 実務経験は工事に従事した期間であり、合計年数は工事従事期間の積み上げで算出する。なお、記載欄が不足する場合 は、別紙に記載して添付すること。
（※4）該当する場合に記載すること。現場代理人は常駐が必要。請負代金額が4,500万円以上（建築一式工事については 9,000万円以上）の工事については、専任の主任技術者又は監理技術者（特例監理技術者及び監理技術者補佐を配置する 場合を含む）が必要。また、他の工事と兼務をする場合には秩父市現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領、 秩父市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領及び秩父市発注工事における特例監理技術者等の配置に係る 試行要領に基づき、別途手続きを行うこと。
（※5）請負代金額が4,500万円以上（建築一式工事については9,000万円以上）の工事については、営業所の専任技術者と 兼務をしていないかの確認を行うため、建設業許可申請書添付書類の専任技術者証明書の写し等を添付すること。

## 05履行報告
（秩父市建設工事請負契約約款第11条関係）
（土木・建築）
工事履行報告書
工 事 名
工 期 |  |  | 年 月 日 |  |  | ～ | 年 月 日
日 付 |  |  | 年 月 日 |  |  | （ |  | 月分）
月 別 |  |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  | 実績工程 ％ |  |  |  | 備 考
年 月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
（記載欄）
| （注） | １ 報告は、月報を標準とする。
２ 予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。
３ 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。

## 06工期延長
(秩父市建設工事請負契約約款第22条関係)
（土木）
工 期 延 長 請 求 書
年 月 日
秩父市長 様
住 所
受注者
氏 名
下記工事について、秩父市建設工事請負契約約款第２２条第１項の規定により工期の延長を請求します。
記
工事名
契約年月日 |  | 年 月 日
工期 | 自 | 年 月 日
| 至 | 年 月 日
延長工期 | 自 | 年 月 日
| 至 | 年 月 日
理由

## 07完成通知
(秩父市建設工事請負契約約款第32条関係)
（土木・建築）
工 事 完 成 通 知 書
年月日
秩父市長 様
受注者名
現場代理人
次のとおり工事が完成したので、秩父市建設工事請負契約約款第３２条第１項の規定により
通知します。
工事名
工事場所 | 秩父市 |  |  |  |  | 地内
請負代金額 |  |  | 金 |  |  | 円
契約年月日 |  | 年 月 日
契約工期限 |  | 年 月 日
着工年月日 |  | 年 月 日
完成年月日 |  | 年 月 日
記事

## 08引渡書
(秩父市建設工事請負契約約款第32条関係)
（土木・建築）
工 事 引 渡 書
年月日
秩父市長 様
受注者名
現場代理人
次のとおり検査確認を受けたので、秩父市建設工事請負契約約款第３２条第４項の規定により
引き渡します。
工事名
工事場所 | 秩父市 |  |  |  |  | 地内
請負代金額 |  |  | 金 |  |  | 円
契約年月日 |  | 年 月 日
契約工期限 |  | 年 月 日
着工年月日 |  | 年 月 日
完成年月日 |  | 年 月 日
完成検査年月日 |  | 年 月 日
引渡年月日 |  | 年 月 日
記事

## 09段階確認
（県土木工事共通仕様書1-1-1-21関係）
(土木)
段階確認検査一覧表
番号 | 工種（細別） | 予 定 |  | 実 施 |  |  | 確認者
|  | 段階確認予定時期 | 確認事項 | 段階確認実施日 | 確認事項 | 立会方法
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 10-01施工体制台帳
（県土木工事共通仕様書1-1-1-12関係・県建築工事特別共通仕様書1.1.4関係） | [13 empty] | 年 月 日
(土木・建築)
施工体制台帳
《下請負人に関する事項》
| ［会社名］ | [18 empty] | 会社名 | [10 empty] | 代表者名
［事業所名］
住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
[8 empty] | 知事 一般 | [11 empty] | 工期 |  | 自 |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [20 empty] | 至 |  |  | 年 月 日
[20 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
発注者名 及び 住所
[22 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 |  | 年 月 日 |  |  |  | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [9 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 至 |  | 年 月 日
[20 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 |  | 名 称 | [5 empty] | 住 所
[26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[22 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[19 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
[21 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[19 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
元請契約
[21 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法 | [22 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法 | [9 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
| 現場 代理人名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 資格内容 | [9 empty] | 注意事項：建設業法施行規則第十四条の二に基づき当該建設工事の従事者に関する事項を
記載した資料（作業員名簿等）を別途提出すること
監理技術者補佐名 | [8 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [7 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [7 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [7 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
〇提出用の秩父市施工体制台帳の添付書類
１．下請建設業者が請け負った建設工事の契約書の写し
２．下請負人が請け負った建設工事契約書の写し（内訳書添付）
３．主任又は監理技術者が資格を有することの証明書の写し（監理技術者については監理技術者証の写し）
４．主任又は監理技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明するものの写し
（健康保険証等の写し）
５．監理技術者補佐又は専門技術者を置いた場合は、その者の資格及び雇用関係を証明するものの写し
６．技術者の経歴書
※現場備え付け用（元請負人で保管）は、建設業許可の写し、請負業者の厚生年金保険や雇用保険加入を証するものの写し、外国人就労者関係の書類等の添付が必要になります。

## 10-02再下請負通知書
（県土木工事共通仕様書1-1-1-12関係・県建築工事特別共通仕様書1.1.4関係） | [16 empty] | 年 月 日
(土木・建築)
再下請負通知書 | [18 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[20 empty] | 会社名 | [11 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[12 empty] | 【報告下請負業者】 | [7 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称
[20 empty] | 工期 |  | 自 |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
[13 empty] | 会社名 | [8 empty] | 至 |  |  | 年 月 日
[13 empty] | 代表者名 | [6 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [6 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[22 empty] | 工事業 | [6 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [27 empty] | 知事 一般
[22 empty] | 工事業 | [6 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[20 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 至 |  |  | 年 月 日
[27 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[22 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[19 empty] | 現場代理人名 | [11 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[21 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [9 empty] | 安全衛生推進者名
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[19 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[21 empty] | 資格内容 | [9 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名 | [21 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[19 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
現場代理人名 | [10 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [7 empty] | 資格内容 | [6 empty] | 注意事項：建設業法施行規則第十四条の四に基づき当該建設工事の従事者に関する事項を
記載した資料（作業員名簿等）を別途提出すること
|  | 資格内容 | [10 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
〇提出用の秩父市再下請負通知書の添付書類
再下請負通知人と再下請人が締結した契約書の写し、作業員名簿
※現場備え付け用（元請負人で保管）は、建設業許可の写し等が必要。

## 10-03施工体系図
（県土木工事共通仕様書1-1-1-12関係・県建築工事特別共通仕様書1.1.4関係）
(土木・建築)
施工体系図
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 | 年 月 日
工事名称 | [6 empty] | 至 | 年 月 日
元請名 |  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 10-04(参考)作業員名簿
作 業 員 名 簿
参考様式 | [7 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 |  |  | （ 次)会社名
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
注1)※印欄には次の記号を入れる。
[11 empty] | 注6) | 健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者で ある等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
| …現場代理人 | …作業主任者（注2) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育 |  | 注7) | 年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  | 注8) | 雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
注2) | 作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。
[11 empty] | 注9) | 建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無については、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
注3) | 各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
注4) | 秩父市提出用は、作業員の資格・免許等の写し添付は不要とする。現場備え付け用は、 資格、免許等の写しを添付することが望ましい。(工事完成検査時に提示を求める) | [9 empty] | 注10) | 安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフトの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
注5) | 下請負人、再下請負人等だけでなく元請負人の作業員名簿も作成、提出が必要です。 | [9 empty] | 注11) | 建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
[11 empty] | 注12) | 記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再

## 11材料承諾
(秩父市建設工事請負契約約款第１３条関係)
(土木)
材 料 承 諾 書
年月日
秩父市長 様
受注者名
現場代理人
工事名
工期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | ～ | 年 月 日
請負代金額 |  |  | 金 |  |  |  | 円
下記に記載する工事材料について承諾願いたく別紙 を
添えて申請します。
記
番号 | 使用材料名・規格 |  |  |  | 製造会社名 |  |  |  | 県内 |  | 県産品不使用理由 |  |  | 備 考
[9 empty] | 本社 | 工場
申請材料については承諾します。 | [11 empty] | 年 月 日
|  |  |  | 担当監督員 職 氏名 | [10 empty] | ㊞
注１）受注者は申請材料の品質（製品）証明等の検査記録を添付する。
２）「県内」欄は、本社又は工場所在地が県内の場合それぞれ○を記入する。
秩父市の場合のみ「秩父市」と記入すること。
３）「県内」欄に○の記載がない工事材料においては、「県産品不使用理由」欄に下記の不使用理由番号を記入する。
なお、５については内容も記載すること。
１．県産品が製造・流通していない ２．県産品では品質が確保できない
３．県産品の価格が高い ４．工期・納期に支障がある
５．その他（詳細： ）
４）「備考」欄は、JIS製品の場合「JIS製品」、公的機関の証明材料（製品）の場合「公的証明」を記入する。

## 12工事記録
（県土木工事共通仕様書1-1-1-2関係、県土木工事監督要綱第16条関係）
(土木)
工 事 記 録
年 月 日
工 事 名
工事場所
工 期 |  | 年 月 日 | [7 empty] | ～ |  |  |  |  | 年 月 日
発 議 者 |  |  |  | 発注者（ | [5 empty] | ） |  |  | 受注者（ | [7 empty] | ）
|  |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
発議事項 |  |  |  | 指示 |  | 協議 |  | 承諾 |  | 報告 |  |  |  |  | 提出 |  | その他（ |  |  |  | ）
|  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  | FALSE
| 回答予定日（ |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | ） |  | 概算変更増減額（ | [7 empty] | 円）
回 答 者 |  |  |  | 発注者（ | [5 empty] | ） |  |  | 受注者（ | [7 empty] | ）
|  |  | FALSE | [8 empty] | FALSE
処理・回答 事項 |  |  |  | 指示 |  | 承諾 |  | 受理 |  | 協議 |  |  |  |  | その他（ |  |  | ）
|  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE
|  | 回答日（ |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | ） |  | 概算変更増減額（ | [7 empty] | 円）
※回答予定日は、工事の進捗や協議に対する検討期間を踏まえ、受発注者
間で協議して設定する。 | [11 empty] | 総 括 |  |  | 担 当 |  | 現 場 |  | 主任（監理）
※概算変更増減額は、原則として請負額ベースで記載する。 | [11 empty] | 監督員 |  |  | 監督員 |  | 代理人 |  | 技術者
※概算変更増減額は、参考額であり契約変更額を拘束するものではない。

## 13建退協購入
（県土木工事共通仕様書１-１-１-46・県建築工事特別共通仕様書1.1.7関係） | [8 empty] | 建設業退職金共済証紙購入状況報告書作成上の注意
（土木・建築) | [8 empty] | １ 掛金収納書
[7 empty] | 年 月 日 |  | (1) 共済証紙取扱機関から証紙を購入のうえ取扱機関から交付される発注官公庁提出用掛金収納
|  |  |  | 様 |  |  |  |  | 書（発注者用）を添付すること。
[6 empty] | 住 所 |  |  | なお、受注業者が、工事の一部を下請に付した場合で下請業者が自ら証紙を購入した場合に
[6 empty] | 受注者 |  |  | はその収納書もあわせて添付すること。
[6 empty] | 氏 名 |  |  | (2) 契約者記入欄記入方法
１「発注者名」については、秩父市長（氏名）等契約書上の注文者を記入すること。なお、下
建設業退職金共済証紙購入状況報告書 | [8 empty] | 請業者については、元請業者名を記入すること。
| 次のとおり共済証紙を購入したので、当該掛金収納書を貼付して報告します。 | [7 empty] | ２「元請契約の工事番号及び工事名」については、契約書どおり記入すること。なお、下請業者
工 事 名 | [8 empty] | についても同様とする。
契約年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  | 請負金額 | 円 |  | ２ 建設業退職金共済証紙購入状況報告書
共済証紙購入の考え方からでた参考額 |  | 工事 | × |  | × | 対象工事における労働者の建退共制度加入率 （％） |  | 円 | (1)あて名は契約書上の注文書とする。
|  | 請負金額 |  | 1000 |  | 70% |  |  | (2) 「工事名」、「契約年月日」、「請負金額」は契約書のとおり記入すること。
|  | その他工事 | × |  | × | 対象工事における労働者の建退共制度加入率 （％） |  | 円 | (3)購入額欄記入方法
|  | 請負金額 |  | 1000 |  | 70% |  |  | １「共済証紙購入の考え方からでた参考額」は、下記の「共済証紙購入の考え方について」の
共済証紙購入額 |  |  | 円 | [5 empty] | とおりとし、「工事種類別及び請負金額の当てはまる割合」及び「対象工事における労働者の
（掛金収納書の貼付がないか又は共済証紙の購入額が不足した場合の理由） | [8 empty] | 建退共制度加入率（％）」を記入し、算出すること。
２「共済証紙購入額」は掛金収納書に記載されている金額（下請業者の収納書がある場合は、
それを合算した金額）を記入すること。
のりしろ | 掛金収納書（発注官公庁用）貼付欄 | [7 empty] | (4)掛金収納書の貼付がないか又は共済証紙の購入額が不足した場合の理由欄記入方法
この報告書に掛金収納書を添付しなかったり、報告書の「共済証紙購入の考え方からでた参考
額」に対し「共済証紙購入額」が不足した場合は、その理由を記入すること。（その理由とは、
例えば受注業者が短期雇用労働者を使用せず、自らの従業員を使用して工事を施工し、それから
の従業員について何らかの退職金制度を有している（なお、何らかの退職金制度を有している場
合は、その名称、契約番号を理由欄に記載すること）、対象労働者数及び就労予定日数を的確に
把握し、共済証紙を購入している等である。）
(5)提出先は工事を発注した課・所とする。
共済証紙購入の考え方について
下記は、請負金額に占める共済証紙代金の割合について、「労働者延べ就業予定数」の
７割が建退共の被共済者であること仮定して算出したものである。したがって、これを実際
[9 empty] | に活用する際には、下記に |  |  |  |  | 対象工事における労働者加入率（％） |  |  |  |  | 乗じた値を参考
７０％
とすること。
[9 empty] | 請負金額 工事種別 |  |  | 土木
[13 empty] | 舗装 |  | 橋梁等 | ズイ道 | 堰堤 | 浚梁・組立 |  | その他の土木
[9 empty] | 1000～9999千円 |  |  |  | 3.5/1000 |  | 3.5/1000 | 4.5/1000 | 4.1/1000 | 3.7/1000 |  | 4.1/1000
[9 empty] | 10000～49999千円 |  |  |  | 3.3/1000 |  | 3.2/1000 | 3.6/1000 | 3.8/1000 | 2.8/1000 |  | 3.6/1000
[9 empty] | 50000～99999千円 |  |  |  | 2.9/1000 |  | 2.8/1000 | 2.8/1000 | 3.1/1000 | 2.7/1000 |  | 3.1/1000
[9 empty] | 100000～499999千円 |  |  |  | 2.3/1000 |  | 2.1/1000 | 2.1/1000 | 2.5/1000 | 1.9/1000 |  | 2.3/1000
[9 empty] | 500000千円以上 |  |  |  | 1.7/1000 |  | 1.6/1000 | 1.9/1000 | 1.8/1000 | 1.7/1000 |  | 1.8/1000
[9 empty] | 請負金額 工事種別 |  |  | 建築 |  |  |  | 設備
[13 empty] | 住宅・同設備 |  | 非住宅・同設備 |  | 屋外の電気等 | 機械器具装置
[9 empty] | 1000～9999千円 |  |  |  | 4.8/1000 |  | 3.2/1000 |  | 2.9/1000 | 2.2/1000
[9 empty] | 10000～49999千円 |  |  |  | 2.9/1000 |  | 3.0/1000 |  | 2.1/1000 | 1.7/1000
[9 empty] | 50000～99999千円 |  |  |  | 2.7/1000 |  | 2.5/1000 |  | 1.8/1000 | 1.4/1000
[9 empty] | 100000～499999千円 |  |  |  | 2.2/1000 |  | 2.1/1000 |  | 1.4/1000 | 1.1/1000
[9 empty] | 500000千円以上 |  |  |  | 2.0/1000 |  | 1.8/1000 |  | 1.1/1000 | 1.1/1000
（注）請負金額は消費税相当額を含む。

## 14建退協貼付
（県土木工事共通仕様書１-１-１-46・県建築工事特別共通仕様書1.1.7関係） | [9 empty] | 年 月 日
（土木・建築)
住 所
秩父市長 様 | [7 empty] | 受注者
氏 名
建設業退職金共済証紙貼付実績報告書
次のとおり共済証紙を貼付したので報告します。
工事名 | [7 empty] | 請負区分 |  | 元請 |  | ・ | 下請
工事場所
工事期間 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | から | 年 月 日
被共済者手帳番号 | 年 | [8 empty] | 年 |  |  | 貼付枚数合計
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
共済証紙貼付 不足の理由 | 年 ２月: 貼付枚数合計 | 枚
| 年 ２月: 購入枚数 | 枚
建設業退職金共済証紙貼付実績報告書作成上の注意
1 | 年 ４月: 本様式は、元請・下請共通の様式です。実際に共済証紙を貼付した事業主が作成すること。
2 | 年 ４月: あて名は、契約書上の注文者とする。
3 | 年 ４月: 請負区分欄は、該当するものを○で囲うこと。
4 | 年 ４月: 下請業者は、元請業者にこの実績報告書を提出すること。
5 | 年 ４月: 元請業者は、自社分の実績報告書と下請業者（二次以下の下請業者を含む。）分の実績報告書を取りまとめて、 発注者（工事を発注した課・所）に提出すること。
6 | 年 ４月: 共済証紙貼付枚数が購入枚数を下回った場合は、その理由を「共済証紙貼付不足の理由」欄に記入すること。
7 | 年 ４月: 対象労働者が多いため記入しきれない場合や工事期間が複数年にわたる場合は、本様式を複写して使用すること。
8 | 年 ４月: 当該工事で採用した被共済者（期間雇用者）の被共済者手帳番号を、この様式の被共済者手帳番号の欄に記入すること。

## 15事故報告
（土木・建築）
工 事 事 故 報 告 書
年 月 日
秩父市長 様
受注者名
現場代理人
下記のとおり事故が発生したので報告します。
記
工事名
工事場所
事故の発生日時 | 年 月 日 |  |  | 午前 午後 | 時 | 分
事故の発生場所
事故発生の建物及び設備
事故の状況等

## 16(参考)産廃集計
産業廃棄物処理集計表
産業廃棄物の種類： |  |  |  | 収集運搬業者 ：
中間処理業者 ：
最終処分業者 ：
No. | 交付年月日 | ﾏﾆﾌｪｽﾄ伝票番号 | 搬出数量 | 単位 | 車両番号 | 最 大 積載量(t) | 備 考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
合計 |  |  | 0
※ 廃棄物の種類毎に集計表を作成する。
※ 搬出数量は処分先で計量した重量を記入する。
※ 最大積載量は自動車検査証に記載の重量とする。
※ 備考欄の記載内容は特に指定しない。 【記載例】施工箇所が複数ある場合に路線名や箇所名を記入等。